## Sheet1
Interessentanalyse
2ndSemEksamenOpgave
Interessent | Fordele | Ulemper | Vurdering af interessentens bidrag/position | Håntereing af interessenten
Bestyrelse/adm. Direktør (Grå eminence) | Man kan sælge flere carporte | Det koster penge | Kan vælge om projektet skal videreføres eller ej. Kan øge projektets budget. Får gruppen til at vise, hvorfor dette projekt er nyttigt for virksomheden. De vil ikke bidrag med hvis noget til projektet. | Vis den visuelle del af programmet/ hjemmesiden ved jævnlige møder (en gang hver 2 måned ca.)
Kunder (Gidsler) | Nemmere ved at bestille, bedre mulighed/ flere mugligheder for at tilpasse carporten til ens behov | Svære ved at bestille, færre muligheder for at tilpasse carporten til ens behov. Det kunne tag tid for kunden til at vænne sig til det nye system | Dette vil være en af ​​de vigtigste brugere af hjemmesiden. Kan ikke gøre meget for at bidrage | Evt. forud for udformningen af det nye system: Sende et spørgeskema ud til dem, der har bestilt carporten før I tiden. Dere oplevelse med bestillingssystemet ang. Evt. Lade en del af kundebasen prøve vores prototype og lade dem udfylde et spørgeskema ang. brugeroplevelsen
Salgschef (Kim og Jon) (Ressourceperson) | Arbejdesprocessen med at udforme et tilbud bliver mere effektiv. Der vil blive solgt flere carporte (fordi kunderne er mere tilfredse med systemet) | I starten bliver arbejdsprocessen MINDRE effektiv (ad alle skal vænne sig til et nyt system). Arbejdsprocessen ender med at blive mindre effektiv (fordi det nye system ikke er smartere) | Salgschefen vil løbende blive opdateret for at sikre, at projektet går i den retning, der er behov for, og kan foreslå eventuelle ændringer. Meget afgørende for, at projektet bliver lavet i billedet af, hvad virksomheden ønsker. | Involver salgschefen i udviklingen af systemet. Hold møde med ham om hvordan han tænker det nuværende system kan forbedres og hvad der SKAL være med i det nye system. Hold jævnlige møder med sprint-reviews, hvor vi hører ham om hans tanker om projektet som det ser ud nu.
Sælger (Ressourcepersoner) | Nemmere/hurtigere at udforme et tilbud. | Det bliver sværere/langsommere at udforme et tilbud | Sælger vil være den anden af ​​de to vigtigste brugere af systemet. Systemet skal fungere godt for dem og være nemt for dem at bruge. De kan bede om ændringer af projektet og foreslå/vise ting, de skal tilføje i projektet | Involver en eller to sælgere i udviklingen af systemet. Hold møde med dem om hvordan de tænker det nuværende system kan forbedres og gøre det nemmere for dem at udforme et tilbud, samt om hvad der SKAL være med i det nye system. Evt. jævnligt vise dem mockups af vores system. Lade dem teste vores nye system når vi har en prototype.
Lagermedarbejdere (Gidsler) | Mere overskuelig/forståelig stykliste? | Mindre overskuelig/forståelig stykliste | Har ikke rigtig styr på hvordan projektet laves. De skal være i stand til at forstå, hvordan man betjener systemet og modtage deres stykliste på en måde, de kan forstå. | Når systemet er godkent få en lagermedarbejdere til at prøve den af og brug deres feedback til at fiks styklisten hvis der var nogle problemer.