## Risikoanalyse
Baseret på skabelon fra altomledelse.dk
Risikoanalyse
Projektets titel
Input data til skabelonen
|  | Forebyggelse |  |  |  | Alvor | Sandsynlighed | Risiko-niveau
Risk ID | Risiko | Alvor | Sandsynlighed | Risikoniveau | Plan for forebyggelse/afværgning | Acceptabel | Usandsynlig | Lav
1 | Sygdom i gruppen (1 person) | Tolereres | Sandsynligt | Høj | Mulighed for hjemarbejde, Issues sat op I github, Kanban struktur(limit på issus pr person), klar kommunikation | Tolereres | Muligt | Medium
2 | Sygdom i gruppen (flere person) | Uønsket | Muligt | Høj | Mulighed for hjemarbejde, Issues sat op I github, Kanban struktur(limit på issus pr person), klar kommunikation | Uønsket | Sandsynligt | Høj
3 | FOG bliver solgt | Uønsket | Usandsynlig | Medium | God advokat og klar aftale med Fog, god opgavestruktur så det er let at fortsætte I et nyt miljø. | Uacceptabelt |  | Ekstrem
4 | Computer bryder sammen | Uønsket | Usandsynlig | Medium | Hav backup af projekt på skyen.
5 | Mistet data | Uacceptabelt | Usandsynlig | Høj | Brug GIT til projektet. Hvis database bliver slettet, hav en opdateret query til at instantiere database og en til data.
6 | Skolen er låst når vi dukker op | Acceptabel | Usandsynlig | Lav | Spørg underviser om hvordan og hvornår vi kan dukke op på den nye skole!
7 | Gruppemedlem stopper | Uønsket | Usandsynlig | Medium | God forberedelse, Kanban board, github…
8 | Krav misforstået | Uacceptabelt | Muligt | Ekstrem | Mere fokus på analyse(user stories, diagramer osv.), tydlig liste over krav fra undervise og Fog, Start med at udfylde Kanban
9 | Usikkerhed i tidsplanen | Uønsket | Muligt | Høj | Holde opsummerings møder med Jon eller Signe.
10 | Stress | Uønsket | Usandsynlig | Medium | Holde pauser. Sørg for at få nok søvn. Sig til hvis man har fået for mange opgaver.
11 | Fejl i koden | Acceptabel | Sandsynligt | Ekstrem | Brug debugging. Søg på internettet eller spørg om hjælp.
12 | Hacking | Uacceptabelt | Usandsynlig | Lav | Sætte en firewall op.
13 | Mangel på testdækning | Tolereres | Muligt | Høj | Lav unit test til koden.

## Risiko-matrice
RISIKO-VURDERING |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | OK. FORTSÆT | IGANGSÆT FOREBYGGELSE | SØG HJÆLP | HOLDT!
ALVORLIGHED
|  | ACCEPTABEL | TOLERERES | UØNSKET | TOLERERES IKKE
|  | LILLE ELLER INGEN EFFEKT | MÆRKBAR EFFEKT, MEN IKKE PÅ KRITISKE PUNKTER | SERIØS NEGATIV INDFLYDELSE PÅ PROJEKTET | KAN FØRE TIL EN KATASTROFE
SANDSYNGLIGHED | USANDSYNLIG | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISIKOEN SKER FORMENTLIG IKKE
| MULIG | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
DET KAN KOMME TIL AT SKE
| SANDSYNLIG | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
DET VIL NOK SKE